## Tabela_Tarefas1
numero | classificacao | categoria | fase | condicao | nome | duracao | como_fazer | documento_referencia | porcentagem | concluida | em_curso | em_curso_by | inicio_em | colaboradores | relatorio_progresso | responsavel_conclusao | data_conclusao | status | task_uuid | version | project_uuid | texto_auxiliar | documento_auxiliar
121 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir especificações de barreira e proteção dos blisters | 5 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 452ac1ef-bbee-4848-ad90-ece44d455a49 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
122 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar tipo de blister (PVC, PVDC, Alu-Alu, etc.) | Concluído |  |  | 100 | 1 | 0 |  |  |  |  | func@demo | 2025-11-04 09:00:42 | Concluída | 57d37d87-7067-41ba-a38e-eb4920cd3345 | 3 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
123 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | B | Levantar normas regulatórias farmacêuticas | 5 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 36a8bbc7-196a-40c3-944b-86b85951ba0a | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
124 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Estabelecer requisitos de shelf life | 5 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | ca6a356a-063b-4819-83ce-0f255fb28ac0 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
125 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | A | Definir compatibilidade com máquinas de blister | 5 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 47437977-f77d-4c43-8fc9-3c0aba2f7c93 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
126 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir resistência a perfuração e abrasão | 5 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | a1294f7e-22fb-4c40-b2e0-eb3511ae7e35 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
127 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Planejar cronograma e stakeholders do projeto | 10 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 376a89e7-318a-4983-8406-992e08d444c5 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
128 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Definir dimensões e layout do blister | 10 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 9f7c6536-a7f7-4c45-9f06-3c1005a5e73c | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
129 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Identificar requisitos de impressão (lotes, validade) | 10 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | da7aa83e-6995-4cc3-837b-1555413f7df9 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
130 | Embalagem Primária | Blisters | 1. Escopo & Briefing | C | Elaborar briefing formal | 5 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 73ea8573-5d2a-4e45-92be-500111fe7c7e | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
131 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de blisters farmacêuticos | 15 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 55469058-2035-4301-8a2e-155c2d8712fc | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
132 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar portfólio atual de formatos | 15 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 228f1172-90aa-4900-ab98-9fc34a48a3ba | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
133 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar materiais alternativos de alta barreira | 10 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | d1ad77ba-c310-4d6c-a082-dfcba9c1cca9 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
134 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Realizar benchmark de concorrentes | 10 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 9f50a975-60c1-49d7-a162-361fc7171f92 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
135 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Analisar tendências de blisters sustentáveis | 25 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 47cf0b64-c869-46a2-b673-aac30e028958 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
136 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | C | Avaliar compatibilidade com formulações sensíveis | 10 |  |  | 100 | 1 | 0 | [7 empty] | 0e80cbcb-c54c-48a6-b585-672d043c6598 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
137 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Levantar patentes de formatos diferenciados | Concluído |  |  | 100 | 1 | 0 | func@demo |  |  |  | func@demo | 2025-11-04 23:13:18 | Concluída | 6ffb51d0-0c9b-4ac9-aa46-1527eb51b49e | 2 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
138 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Mapear falhas anteriores em blisters | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0149f9a3-9943-42b7-a084-279f7594f8aa | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
139 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Estimar custo por material de blister | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1092a9b5-9eb5-4ec3-8995-d99e5c87df29 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
140 | Embalagem Primária | Blisters | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar conformidade regulatória internacional | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | e1c86b12-a0a9-4d4c-abdf-b0c6747bd409 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
141 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | A | Criar protótipos de cavidades e selagem | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3c084575-b17d-45b5-8c8b-c2313cabbf45 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
142 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Desenvolver desenhos técnicos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1d962eb0-1440-49c9-a522-e29e463bdbf4 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
143 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | C | Avaliar alternativas de selagem | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5b3db732-af03-48e7-8365-70fd13e236d5 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
144 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | B | Simular condições de transporte | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 850119fa-9710-4f21-b244-da1831d0c160 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
145 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Testar impressão de lote e validade no material | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | ae76ff1d-2858-451d-ac00-16484c4e4f11 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
146 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Validar visualmente cavidades e película | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8a349c9d-4069-446f-8fd4-cf252d3006a9 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
147 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Analisar ergonomia de abertura do blister | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | df957eba-ccbd-4ea2-a600-ae6df256e6b7 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
148 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Ajustar espessura e resistência dos filmes | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 50275568-1ec8-416e-b8d0-42c983a1c59e | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
149 | Embalagem Primária | Blisters | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Aprovar protótipo técnico para testes | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 76481dce-8655-4112-9e5f-725f972b5720 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
150 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar barreira à umidade e oxigênio | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | ea9235a7-9619-45d8-854f-f60316814d38 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
151 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Testar resistência a impacto e transporte | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | c3ab19de-36ac-4a0c-9502-3992dc2723ad | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
152 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar estabilidade do produto embalado | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4cf403d5-b404-4900-ba73-4bf399c7d4ad | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
153 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | C | Testar selagem de segurança do blister | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | c676ac7b-99cd-4bc2-9460-ec9315e6f98a | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
154 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar durabilidade da impressão sobre a película | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 210248c1-75fe-46ed-a7b5-75bcfe29b1e7 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
155 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | C | Avaliar riscos de migração do material | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 163109b6-7617-44f1-9fee-b0158c39b55f | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
156 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Validar compatibilidade do material com formulação | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | b586534a-0426-4fe9-8f85-9bebba12bc36 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
157 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Testar usabilidade para o paciente (facilidade de abertura) | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 9d5bf88c-966c-4d1c-bdb2-4967dbff8a9f | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
158 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | Sempre | Confirmar conformidade regulatória | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 46555b58-9327-4146-ab10-2ff14b478e6a | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
159 | Embalagem Primária | Blisters | 4. Validação de Conceito | B | Realizar teste de campo de aceitação | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1df8a471-8874-4555-bad1-bba8259e4adf | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
160 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Analisar custo de produção dos novos blisters | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | d7a004d2-8f3a-4dc2-8e86-73623c896a14 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
161 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Validar capacidade de fornecimento dos materiais | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2a5281b5-8dd6-45c2-8828-cf58f17b9b6c | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
162 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar capacidade de produção em alta escala | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0b0cc27e-1294-486a-bcf3-4e6e9d875075 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
163 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | C | Estimar prazo de produção e entrega | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 93a865ed-92db-45d7-b560-3eeee69c5221 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
164 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | B | Verificar impacto ambiental dos materiais usados | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | e6796aa7-0f2b-4514-b0d9-0b07b552296c | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
165 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Identificar alternativas de materiais sustentáveis | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0057bdb6-639d-42dd-a457-5f158957aeaa | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
166 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Avaliar necessidade de adaptação de máquinas | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | cbfc8c45-48a8-4307-9f57-38f9287263c7 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
167 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar custo logístico adicional | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 73363387-013c-464a-bb9f-e6f999647cec | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
168 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | A | Realizar análise de riscos operacionais | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | def4ac2d-b25b-4204-a49c-5cb12fc5b59f | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
169 | Embalagem Primária | Blisters | 5. Viabilidade | B | Consolidar estudo de 5. Viabilidade técnica e econômica | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 533dbe32-dcb1-4ddc-8350-b36401ced2fc | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
170 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Iniciar a produção piloto dos blisters | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 44f867be-6f4a-4d1d-b278-ff057ecb30bc | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
171 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | Sempre | Validar parâmetros de termoformagem e selagem | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | d21eb20a-25b7-41d2-b805-9d0f1d1a3b60 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
172 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Ajustar processos conforme produção piloto | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3017fe8b-4ff2-416e-b211-1e5b743c6d5d | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
173 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Implementar controle de qualidade para nova embalagem | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 44b77ad9-c9d8-4d96-947c-100e2b05ae72 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
174 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | B | Testar robustez da produção em escala | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18cf4047-40dd-4290-9855-52f5c0d3092d | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
175 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | Sempre | Atualizar procedimentos de rastreabilidade | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 83db0829-dde2-4d14-82e7-0171ea5726d2 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
176 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Treinar operadores e equipe de controle de qualidade | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 652a9ee9-94c8-42c7-a4cb-0b2a38128fe7 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
177 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | A | Atualizar documentação técnica e fluxos internos | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | dc35b666-eff1-497b-9e93-7e23e2a5dc00 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
178 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | C | Realizar auditorias internas pós-produção piloto | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 330dd396-ad8a-4373-9c6f-f2509ee5951c | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd
179 | Embalagem Primária | Blisters | 6. Implementação | B | Liberar produção para mercado | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 27d9d4f2-8aff-416a-9597-780d39edadf7 | 1 | 037e6743-7eff-594d-8d7c-86730fdaa8fd