## Tabela_Tarefas1
numero | classificacao | categoria | fase | condicao | nome | duracao | como_fazer | documento_referencia | porcentagem | concluida | task_uuid | version | project_uuid | texto_auxiliar | documento_auxiliar | em_curso | em_curso_by | inicio_em | colaboradores | relatorio_progresso | responsavel_conclusao | data_conclusao | status
448 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Levantar requisitos de barreira contra umidade | Concluído | Texto.448 | Doc.448 | 100 | 1 | 56f48d3a-9675-4b22-a268-6be500f42a93 | 2 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
449 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Definir tipo de fechamento (rosca, pressão, inviolabilidade) | Concluído | Texto.449 | Doc.449 | 100 | 1 | 2eb36509-0839-494c-ab5a-3a5b325a8183 | 2 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
453 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | A | Avaliar requisitos regulatórios específicos | Concluído | Texto.453 | Doc.453 | 100 | 1 | d4d9c980-2b27-4734-ad5b-b68d12c0cbaa | 2 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
454 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | A | Definir necessidades de personalização (cor, impressão) | Concluído | Texto.454 | Doc.454 | 100 | 1 | f39ac587-ba03-4641-837c-dfd8004519ba | 2 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
455 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Determinar volume de produção e logística | Concluído | Texto.455 | Doc.455 | 100 | 1 | 68d07835-c609-4510-9101-54f0a7e80f44 | 5 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0 | func@demo | 2025-11-04 01:40:59 |  | teste 6, relatorio | func@demo | 2025-11-04 09:00:12 | Concluída
456 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Elaborar briefing técnico para o pote de pó | 5 | Texto.456 | Doc.456 | 0 | 0 | 401e0a61-6b9d-4beb-99cd-bc649d1c8f49 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 1 | gestor@demo | [5 empty] | Em curso
458 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar fornecedores nacionais e internacionais | 20 | Texto.458 | Doc.458 | 0 | 0 | ab50ae32-2ee0-4021-a6dd-e95c2c1b8170 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
459 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar benchmarks de potes para pó no mercado | 20 | Texto.459 | Doc.459 | 0 | 0 | 7d1bb5b3-46c0-41ca-8b13-f78f122ff722 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
460 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar soluções de tampa com proteção a umidade | 10 | Texto.460 | Doc.460 | 0 | 0 | 2a5085b0-a7be-4be4-98fd-a82f6450ab42 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
462 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar normas de segurança e certificações | 10 | Texto.462 | Doc.462 | 0 | 0 | 208a5e1d-e781-4fdb-9a6c-bea89159f657 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
464 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | A | Analisar resistência mecânica dos potes | 25 | Texto.464 | Doc.464 | 0 | 0 | fdabc9a4-1944-4fdb-9ea1-3e04a0b751a9 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
465 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Identificar melhores práticas de empacotamento | 20 | Texto.465 | Doc.465 | 0 | 0 | 8d488ee0-8f7d-4569-b041-d4a3afe15fe6 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
466 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Validar opções de decoração externa (rótulo, silk) | 20 | Texto.466 | Doc.466 | 0 | 0 | 957a6f9d-a21c-4be1-8c08-196c28023e62 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
467 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | A | Desenvolver protótipos físicos de potes | 20 | Texto.467 | Doc.467 | 0 | 0 | a965f295-857a-46a7-b4f1-b8c64c31e87b | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
468 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Elaborar desenhos técnicos (dimensões e detalhes) | 10 | Texto.468 | Doc.468 | 0 | 0 | 5152c62e-a20c-4bd2-b43c-9e127d14e900 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
469 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | A | Simular fechamento e abertura dos potes | 15 | Texto.469 | Doc.469 | 0 | 0 | 634013d8-f46d-427d-8d9f-59601ad720c4 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
471 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Realizar testes de torque de tampa | 10 | Texto.471 | Doc.471 | 0 | 0 | 67f1bf4c-80ed-4656-8180-846a46e0c45a | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
474 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | A | Avaliar impressão ou rótulo no pote | 20 | Texto.474 | Doc.474 | 0 | 0 | 8ae15204-8c5d-4e07-936b-b33d29dc45a9 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
475 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Revisar e aprovar protótipo final | 15 | Texto.475 | Doc.475 | 0 | 0 | 618f24bc-5ee9-4af2-8417-3ab91309ae0c | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
476 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Ajustar parâmetros de produção | 25 | Texto.476 | Doc.476 | 0 | 0 | 475aba55-e334-4f46-896c-0ee69bacd04f | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
478 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Testar vedação e proteção contra umidade | 20 | Texto.478 | Doc.478 | 0 | 0 | 2e88704c-a9c8-44eb-8130-8c48402dc22d | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
479 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Avaliar usabilidade com diferentes perfis de usuários | 15 | Texto.479 | Doc.479 | 0 | 0 | d977ee0d-4c4d-4baa-817d-a25c079811df | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
480 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Realizar ensaios de compatibilidade com o produto | 10 | Texto.480 | Doc.480 | 0 | 0 | 99781afd-09ac-4a28-a1a3-7e21cfbb9c6a | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
481 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | Sempre | Testar impressão e resistência do rótulo | 20 | Texto.481 | Doc.481 | 0 | 0 | b1f1744c-08d4-41c9-9e49-f9f0f2d39957 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
482 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar comportamento em condições extremas (temperatura, umidade) | 10 | Texto.482 | Doc.482 | 0 | 0 | 1b0760d8-c54b-4c36-bdea-1a2cb25aa4d6 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
483 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Validar processos de produção em lote piloto | 10 | Texto.483 | Doc.483 | 0 | 0 | 36a16f42-228c-4a59-bd1d-fdceea20346b | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
485 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | A | Obter aprovação final de qualidade | 20 | Texto.485 | Doc.485 | 0 | 0 | a271059e-8087-43e5-9c5b-9df262c615ad | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
486 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 4. Validação de Conceito | Sempre | Aprovar lote de pré-produção | 15 | Texto.486 | Doc.486 | 0 | 0 | a4cbb2b9-7d18-406b-9161-557919033101 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
488 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar custo unitário e margem | 10 | Texto.488 | Doc.488 | 0 | 0 | 89bb0d06-8f36-44ef-8c99-cffa4451cbac | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
491 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Avaliar impactos ambientais e descarte | 15 | Texto.491 | Doc.491 | 0 | 0 | 4509cf10-2e72-4c08-8768-ab9dcb5deae1 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
492 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Validar documentação regulatória | 15 | Texto.492 | Doc.492 | 0 | 0 | 99cd16fe-1908-466c-8cf2-6ceec87c814c | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
493 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | Sempre | Analisar 5. Viabilidade de customizações futuras | 10 | Texto.493 | Doc.493 | 0 | 0 | 57abbd15-b01f-4793-8302-5925437ecbc7 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
494 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 5. Viabilidade | A | Planejar backup de fornecedores | 25 | Texto.494 | Doc.494 | 0 | 0 | a159ecad-4d71-4e28-97f7-c4e473d922c3 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
499 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Ajustar parâmetros de injeção e sopro | 15 | Texto.499 | Doc.499 | 0 | 0 | 2d61c4a6-bd49-4f9d-8dea-5aa51fff6544 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
500 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Implementar rotulagem e codificação | 25 | Texto.500 | Doc.500 | 0 | 0 | 0283cdf8-d36c-4c56-86b1-0a2aba0441d1 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
501 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | A | Realizar inspeções de qualidade em linha | 20 | Texto.501 | Doc.501 | 0 | 0 | 85008137-39ba-4ddf-ac4b-4fa7b38d0e52 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
502 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Ajustar plano de produção conforme feedback | 15 | Texto.502 | Doc.502 | 0 | 0 | 16f1de29-d801-4ac7-9910-2b9a7de9eca8 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
503 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Treinar operadores e qualidade | 20 | Texto.503 | Doc.503 | 0 | 0 | 54a96ed9-bc58-4917-9cd5-8bbef5020d0e | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0
506 | Embalagem Primária | Potes para Pó | 6. Implementação | A | Liberar produção comercial | 15 | Texto.506 | Doc.506 | 0 | 0 | 2bc3d8c4-7175-4d0c-a036-eff6e15c7114 | 1 | e6a30b33-2cdf-5f24-8dcf-df96f58829ea |  |  | 0